2025年度中国共产党湖南历史展览馆

整体支出绩效自评报告

单位名称（盖章）：中国共产党湖南历史展览馆
一、基本情况

（一）单位基本情况
（一）基本情况。

1．主要职能。中国共产党湖南历史展览馆是中共湖南省委党史研究院直属正处级事业单位，主要承担党史文物征集、收藏与保护、党史文物科学研究、党史文物陈列和展览、党史宣传和教育工作等基本职能，2014年9月30日正式对外开放。

2．机构情况

内设机构设置：中国共产党湖南历史展览馆单位本级内设5个部室，分别为办公室、人事部、宣教部、陈展文创部、文物信息部。

3．人员情况
本单位现设置全额拨款事业编制30名。其中，馆长1名（正处级），副馆长3名（副处级）。截至2025年12月31日，我馆共有在岗在编人员26人，退休人员2人。

（二）部门（单位）年度整体支出绩效目标，省级专项资金绩效目标、其他项目支出（除省级专项资金以外）绩效目标
我馆整体支出绩效目标：扩大党史知识普及和宣传教育、营造党史学习宣传浓厚氛围、构建大党史工作格局、提高党史工作社会影响度。持续讲好红色故事、传承红色基因、做好以史铸魂、以史鉴今、资政育人工作。

陈列升级改造专项绩效目标：完成陈列布展服务100%工程量；完成相关工程建设其他费部分支付；全年无安全质量事故。

2023年省预算内基建资金绩效目标：完成封板改造工程、自动扶梯采购及安装工程，全年无安全质量事故。

党史馆陈列升级改造经费绩效目标：完成陈列布展服务100%工程量；完成相关工程建设其他费用部分支付。　
文物征集保管绩效目标：通过主动拜访、发布公告、组织活动等形式征集100件（套）革命文物藏品，对已有文物藏品进行预防性保护。
专题展览绩效目标：完成专题展览及与展览相关事项的配套　
物业管理服务费绩效目标: 按合同要求完成全年度秩序维护、保洁、绿化、工程维修等事项；全年无安全质量事故。

党史馆维修经费绩效目标: 按计划对附属楼进行维修升级，对馆区实时发现的待整改事项进行维修。维修事项无安全质量事故。

红色文化旅游发展项目绩效目标:“创造性转化党史研究成果”纪录片1部,红色主题精品课程开发及成果转化2套,红色文创产品开发2件（套）。

陈艳“稻浪长歌”沉浸式党史剧目思政课绩效目标:“稻浪长歌”情景沉浸式思政课1堂,视频4个。

文物里的抗战故事-纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年主题展及配套活动绩效目标：完成“文物里的抗战故事”——湖南纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年主题展及其配套。
二、一般公共预算支出情况

2025年度预算批复数1134.98万元。2024年结余150.16万元（党史馆陈列升级改造经费21.27万元，湖南党史陈列馆红色文化旅游发展项目57.22万元，专题展览经费60万元，文物保管专项11.67万元）。年中追加1876万元（退休工资30.5万元，追加陈列升级改造经费1285万元，2023年省预算内基建资金（陈列升级改造）218万元，人员经费11.5万元，社科专项1万元，“文物里的抗战故事——纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年主题展”及配套活动300万元，党史陈列馆维修经费30万），总计3161.14万元。
（一）基本支出情况

2025年基本支出902.59万元，其中人员经费552.33万元，公用经费350.26万元。
（二）项目支出情况

2025年项目支出1828.68万元，主要有党史馆陈列升级改造经费（2024结转）21.27万元，陈列升级改造经费1037.95万元，2023年省预算内基建资金80.77万元，物业管理服务费213.2万元，专题展览（2024结转）60万元，文物征集保管21万元，文物征集保管（2024结转）11.67万元，陈艳“稻浪长歌”沉浸式党史剧目思政课1万元，文物里的抗战故事-纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年主题展及配套活动300万元，湖南党史陈列馆红色文化旅游发展项目（2024结转）57.22万元，党史陈列馆维修经费24.6万元。
三、政府性基金预算支出情况

无政府性基金预算支出。
四、国有资本经营预算支出情况

无国有资本经营预算支出。
五、社会保险基金预算支出情况

无社会保险基金预算支出。
六、部门整体支出绩效情况

2025湖南党史馆始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以学习宣传贯彻《党史学习教育条例》为抓手，以队伍建设和匠心铸馆为着力点，扎实推进各项工作取得新成效。

1.陈列升级：攻坚破难，惊艳绽放。全馆干部职工取消年休假，以“白加黑”“5+2”的奋斗姿态，建立“一日一巡查、一周一调度、一月一总结”攻坚机制，倒排工期、挂图作战，389 次日周通报、50 余次专题协调会凝聚攻坚合力，60余轮史实审查严把关口，300余次一线巡查、200 余项问题闭环整改，13次督查考评较真碰硬，以极致匠心与过硬作风，为红色阵地焕新筑牢坚实根基。9月18日，升级后的湖南党史馆正式惊艳亮相，相关成效获中宣部、中央党史和文献研究院及省领导等肯定。升级后的场馆构建“4+1+2”特色展览格局，6600平方米展厅、2公里精品展线有序铺展，1100余件文物集中展出，其中新增文物超700件套，百张历史照片经AI技术修复重现风采。场馆拓展700平方米展教空间，新增4台自动扶梯，打造10余个科技与艺术融合的互动场景，推出多部沉浸式微型演艺剧目，完善20余处便民设施，实现内容、文物、科技等多维度集成创新。试运行以来，累计提供免费讲解547场，观众满意度超98%。

2.专题展览：精品铸魂，薪火相传。精心策划、重磅推出三大专题展览，以多元视角讲好湖湘红色故事，以精品展陈传承革命精神，持续擦亮湖南红色地标名片。由省委宣传部指导，省文旅厅、省委党史研究院、省文物局联合主办，湖南党史馆承办的“文物里的抗战故事”——湖南纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年主题展，联动省内80家场馆协同发力，以珍贵文物回望烽火征程，成功入选全国抗战胜利80周年主题陈列推介名单。自9月18日开展以来，观展热潮持续高涨，累计接待观众超300万人次。同步推出80期《文物有声——烽火中的抗战往事》融媒体特别节目，覆盖全省6大广播频率及5G智慧电台平台，收听人数近2000万，构建起线上线下联动、声屏网端齐发的红色传播矩阵。联合省委组织部老干局推出“为有牺牲多壮志——湖南省离休干部红色文物展”，汇集3000余名省离退休干部的200多件珍贵史料，成为离退休干部开展革命传统教育、加强党性锤炼的重要阵地。联合省教育厅推出《铁的青春——纪念长沙学生参加枝柳铁路建设主题展》，深度挖掘三线建设时期的党史记忆与青春担当，成功将红色资源转化为青年思政教育的生动教材，走出以史育人、以文化人的新路径。

3.宣教创新：红色洗礼、声入人心。深耕宣教阵地、创新传播形式红色宣讲半径，从展厅延伸至更远的地方，相关经验在中宣部调研座谈会、全国基层思想政治工作培训班、省社会科学普及主题活动周启动式等场合推介，获同行一致好评。341场讲解掷地有声，75场宣讲跨越山海，精心打造4部展厅沉浸式思政课、4堂专题党课、10个鲜活红色故事，构建起“故事+课程+剧目”一体化内容供给体系，相关成果斩获国家级、省级奖项10余项。其中，《八口之家的热血长征路》入选全国革命文物讲解展示交流活动专业组“十大精品项目”；《马桑树下的守望》荣获全省党员教育电视片一等奖，作为省内唯一推荐课程入选中组部《党课开讲啦》年度评选；《把一切献给党》获评全省精品微党课优秀作品并受邀展演；《马桑树儿搭灯台》《最后的嘱托》获评省社会科学普及优秀讲解作品。讲解员队伍屡创佳绩，13人次在全国、全省红色故事讲解员大赛中斩获金牌、特等奖等重量级荣誉。馆校协同持续深化，成效斐然。与3所学校共建“大思政课”基地，与43所高校深化“大思政课”共建及志愿者合作，与湖师大联合打造《稻浪长歌》思政课，构建“馆校协同+沉浸体验+数媒传播”闭环育人体系，入选省级社科普及项目；联合大众传媒学院策划推出10期“青春湘诵”短视频，获中央党史和文献研究院专家肯定；与国防科技大学合作，深度开展5期沉浸式现场教学，制作推出短视频获全网点赞。参加“我是接班人”网络大课堂，开展开学第一课《山河不会忘记》关于湖南抗战的宣讲，覆盖全省2.5万所中小学、近4000万人次；宣讲团走进19所学校开展“行走的思政课”，覆盖师生超2万人次；邀请大中小学志愿者深度参与，联合省教育电视台打造10期《走读红色湖湘》《血色印记》系列专题节目，全网浏览量突破百万。主动延伸宣教触角，赴近10个市州推进“四史”宣讲“七进”工作，开展各类活动80余场次，线下覆盖受众超10万人次。联合国防科大硕博宣讲团赴抚顺“雷锋旅”开展宣讲活动，获央视报道。开展巾帼楷模主题宣讲，服务近千名女职工，传递红色力量。援藏干部期满后，接力奉献，助力山南文旅宣传推广。

4.文物征藏：跋山涉水，赓续荣光。以脚步丈量红色记忆、以双手托起历史记忆，完成基本陈列文物布展换新，构建多维度文物征集保护体系，扎实推进文物征藏、保护与活化利用工作。文物征集小组历经千余公里奔波、百余次协调，成功征集珍贵实物249件（套）：耗时半年完成馆奠基日天安门广场升挂国旗交接入藏，征集到张震将军手稿、廖汉生将军皮箱、陈能宽院士家书等名人遗存，以及袁隆平院士、卢光琇教授等湖湘英模见证物。文物团队积极参与湘沪红色资源互联共享，配合省财政厅完成8万字口述实录核定，完成1万余册红色图书入藏基因库扩容并提供80次专题资料查阅服务；同步盘点6477件（套）馆藏文物，完成35件珍贵文物3D数据采集，推动文物管理向科学化、规范化、数字化转型，以初心守护红色印记、赓续红色荣光。

5.融媒传播：破圈出彩，声动未来。全年深耕融媒传播，严格落实意识形态工作责任制，依托馆“五位一体”宣传平台（网站、微信公众号、视频号、抖音号、馆刊），着力提升融合传播效能，推动“大流量”与“正能量”同频共振。全年发布融媒信息630篇（条），总阅读量约2000万次；专门组织成立短视频创作小组，推行“一月一讨论一调度一总结”工作机制，精心推出《湘韵红脉 纪律传承》《湖湘音 先烈志》等6大系列318条短视频作品，总播放量超1000万次，其中10条跻身10万+爆款行列。为纪念毛主席诞辰132周年制作的短视频成为现象级作品，获“西部战区”等官方平台转发，总阅读量达820万次、点赞和转发近150万次；《写给妻子的绝命遗言》斩获省社科普及短视频大赛二等奖。聚焦品牌打造，持续扩大湖湘红色文化辐射力。我们主动承办“薪火‘湘’传”短视频大赛，广泛征集作品近200条，精心评选出40部优秀获奖作品，即将在多平台集中展播。主流媒体宣传成效显著，全年获省级以上媒体报道50余篇（其中国家级9篇），网络转载量达1.2万篇次。我馆在中博2025年度“热门纪念馆”总榜中位列第25名，成功跻身全国热门纪念馆行列。

6.学术文创：匠心赋能，价值转化。学术研究成果丰硕。《芳草地・红色湖南的热血与传承》即将公开出版，编辑出版馆刊《芳草地》3期、发行量达1.65万册；全馆干部职工在《中国文物报》等权威刊物及省级以上学术研讨会（论坛）发表文章10篇，另有6篇论文获评《博物馆学文集》第14-17集优秀论文奖，8篇文稿被《“我的韶山行”——用信仰点亮青春》收录。同时，强化学术交流与能力提升，组织60余人次参与学术研讨和行业交流，开展线上线下各类培训100余场、“他山之石”业务分享会2场，覆盖400多人次，持续夯实专业素养。文创开发贴近民心。我们以初心打磨产品、以匠心传承文脉：从社会公开征集的300余件作品中选定并发布馆新Logo；新文创空间于9月重装开放并正常运营；研发“为人民服务”“百年湘潮”等五大系列20余款文创产品，深受青少年喜爱，实现“让观众把党史带回家”。

七、存在的问题及原因分析

在预算执行工作中，我馆严格落实预算管理各项规定及工作要求，但专项经费执行进度偏慢的问题仍旧存在。经深入自查剖析，主要原因有三：一是省发改委项目投资补助经费受合同条款约束，暂未达到约定付款节点，无法按期支付；二是专题展览经费执行滞后，受馆内陈列升级改造项目推进、纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年主题展等因素影响，暂不具备新专题展览策划推出条件，相关经费暂无法列支使用；三是业务部门项目全流程管控意识和力度不足，预算执行统筹谋划、协同推进不够，精细化管理水平有待进一步提升。

八、下一步改进措施
针对绩效自评查摆发现的问题，我馆将从讲政治、守规矩、严财经纪律的高度，从严抓好整改提升，切实规范财政资金使用管理、提高资金使用效益，全面提升预算管理和履职服务质效。具体改进措施如下：
（一）强化责任担当，夯实预算绩效管理思想基础

深入学习贯彻党中央关于预算绩效管理的决策部署，严格压实预算管理主体责任，将预算执行、绩效管理与馆内中心工作同谋划、同部署、同落实。牢固树立“花钱必问效、无效必问责”绩效管理理念，将绩效目标管控纳入部门重点工作任务。通过常态化业务学习、层层分解压实责任等方式，强化全员预算绩效意识，切实增强依规管财、科学用财的思想自觉和行动自觉，营造人人重视绩效、事事讲求绩效的良好工作氛围。
（二）健全过程管控，提升预算执行规范化水平

严格落实零基预算管理要求，在项目预算编制阶段从严开展必要性、可行性论证，从源头上优化资金配置、杜绝低效闲置。建立事前提醒、定期调度、滞后约谈全链条管控机制，加强财务与业务部门协同联动，常态化动态跟踪专项经费执行进度。对执行进度偏慢的项目及时预警督办、限期整改落实，严守年初预算刚性约束，切实维护预算执行的严肃性和约束力。
（三）聚焦主责主业，全面释放财政资金使用效能

紧扣馆藏保护、展览陈列、宣传教育、文创开发等主责主业，加快盘活存量资金，靶向推进各类专项经费提速执行。建立经费使用动态调剂与精准匹配机制，精准衔接项目实施进度与资金支付节点，有效杜绝资金沉淀、长期挂账等问题。同时，紧盯项目产出数量、质量、时效、成本等核心绩效指标，延伸评估社会效益、公共服务效能及可持续影响等综合维度，以精细化预算绩效管理赋能文博事业高质量发展。
九、绩效自评结果拟应用和公开情况

根据文件要求将部门整体支出绩效自评报告和专项资金部门绩效评价报告在本单位的门户网站公开，接受社会监督。
其他需要说明的情况

无。

附件

附件1：2025年中国共产党湖南历史展览馆整体支出绩效评价基础数据表

附件2：2025年中国共产党湖南历史展览馆项目支出绩效自评表

附件3：2025年中国共产党湖南历史展览馆整体支出绩效自评表
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